## Project Cost Tracker
Hours & Expense Tracking
[12 empty] | START DATE: | 2015-04-20
Graphic Design Institute
Building Expansion Project
|  |  | APR 20 - MAY 11 |  |  |  |  | MAY 18 - JUN 8
|  | RATE | 2015-04-20 | 2015-04-27 | 2015-05-04 | 2015-05-11 | TOTAL | 2015-05-18 | 2015-05-25 | 2015-06-01 | 2015-06-08 | TOTAL | GRAND TOTAL
RESOURCE 1
| Initiation / Planning | 50 | 12 | 3 | 25 | 7 | 47 | 25 | 35 | 40 | 70 | 170 | 217
| Install / Development / Testing | 45 | 20 | 15 | 12 | 18 | 65 | 20 | 20 | 38 | 65 | 143 | 208
| Deployment | 50 | 30 | 36 | 27 | 38 | 131 | 0 | 18 | 20 | 30 | 68 | 199
| Operational / Maintenance | 50 | 78 | 50 | 30 | 25 | 183 | 20 | 10 | 10 | 5 | 45 | 228
| Total Hours |  | 140 | 104 | 94 | 88 | 426 | 65 | 83 | 108 | 170 | 426 | 852
| T & L Expenses | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| T & L Expenses - Capitalized | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
RESOURCE 2
| Initiation / Planning | 50 | 12 | 3 | 25 | 7 | 47 | 25 | 35 | 40 | 70 | 170 | 217
| Install / Development / Testing | 45 | 78 | 50 | 30 | 25 | 183 | 20 | 20 | 38 | 65 | 143 | 326
| Deployment | 50 | 10 | 36 | 27 | 38 | 111 | 0 | 18 | 20 | 30 | 68 | 179
| Operational / Maintenance | 50 | 12 | 3 | 25 | 7 | 47 | 20 | 10 | 10 | 5 | 45 | 92
| Total Hours |  | 112 | 92 | 107 | 77 | 388 | 65 | 83 | 108 | 170 | 426 | 814
| T & L Expenses | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| T & L Expenses - Capitalized | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
RESOURCE 3
| Initiation / Planning | 50 | 12 | 3 | 25 | 7 | 47 | 25 | 35 | 40 | 70 | 170 | 217
| Install / Development / Testing | 45 | 12 | 3 | 25 | 7 | 47 | 20 | 20 | 38 | 65 | 143 | 190
| Deployment | 50 | 10 | 36 | 27 | 38 | 111 | 0 | 18 | 20 | 30 | 68 | 179
| Operational / Maintenance | 50 | 20 | 15 | 12 | 18 | 65 | 20 | 10 | 10 | 5 | 45 | 110
| Total Hours |  | 54 | 57 | 89 | 70 | 270 | 65 | 83 | 108 | 170 | 426 | 696
| T & L Expenses | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| T & L Expenses - Capitalized | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
RESOURCE 4
| Initiation / Planning | 50 | 45 | 32 | 20 | 45 | 142 | 25 | 35 | 40 | 70 | 170 | 312
| Install / Development / Testing | 45 | 78 | 50 | 30 | 25 | 183 | 20 | 20 | 38 | 65 | 143 | 326
| Deployment | 50 | 20 | 15 | 12 | 18 | 65 | 0 | 18 | 20 | 30 | 68 | 133
| Operational / Maintenance | 50 | 12 | 3 | 25 | 7 | 47 | 20 | 10 | 10 | 5 | 45 | 92
| Total Hours |  | 155 | 100 | 87 | 95 | 437 | 65 | 83 | 108 | 170 | 426 | 863
| T & L Expenses | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| T & L Expenses - Capitalized | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
VENDOR 1
| Initiation / Planning | 50 | 45 | 32 | 20 | 45 | 142 | 25 | 35 | 40 | 70 | 170 | 312
| Install / Development / Testing | 45 | 20 | 15 | 12 | 18 | 65 | 20 | 20 | 38 | 65 | 143 | 208
| Deployment | 50 | 12 | 3 | 25 | 7 | 47 | 0 | 18 | 20 | 30 | 68 | 115
| Operational / Maintenance | 50 | 78 | 50 | 30 | 25 | 183 | 20 | 10 | 10 | 5 | 45 | 228
| Total Hours |  | 155 | 100 | 87 | 95 | 437 | 65 | 83 | 108 | 170 | 426 | 863
| T & L Expenses | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| T & L Expenses - Capitalized | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
VENDOR 2
| Initiation / Planning | 50 | 12 | 3 | 25 | 7 | 47 | 25 | 35 | 40 | 70 | 170 | 217
| Install / Development / Testing | 45 | 78 | 50 | 30 | 25 | 183 | 20 | 20 | 38 | 65 | 143 | 326
| Deployment | 50 | 20 | 15 | 12 | 18 | 65 | 0 | 18 | 20 | 30 | 68 | 133
| Operational / Maintenance | 50 | 18 | 50 | 30 | 25 | 123 | 20 | 10 | 10 | 5 | 45 | 168
| Total Hours |  | 128 | 118 | 97 | 75 | 418 | 65 | 83 | 108 | 170 | 426 | 844
| T & L Expenses | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| T & L Expenses - Capitalized | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
VENDOR 3
| Initiation / Planning | 50 | 12 | 3 | 25 | 7 | 47 | 25 | 35 | 40 | 70 | 170 | 217
| Install / Development / Testing | 45 | 20 | 15 | 12 | 18 | 65 | 20 | 20 | 38 | 65 | 143 | 208
| Deployment | 50 | 78 | 50 | 30 | 25 | 183 | 0 | 18 | 20 | 30 | 68 | 251
| Operational / Maintenance | 50 | 18 | 50 | 30 | 25 | 123 | 20 | 10 | 10 | 5 | 45 | 168
| Total Hours |  | 128 | 118 | 97 | 75 | 418 | 65 | 83 | 108 | 170 | 426 | 844
| T & L Expenses | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| T & L Expenses - Capitalized | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
VENDOR 4
| Initiation / Planning | 50 | 45 | 32 | 20 | 45 | 142 | 25 | 35 | 40 | 70 | 170 | 312
| Install / Development / Testing | 45 | 78 | 50 | 30 | 25 | 183 | 20 | 20 | 38 | 65 | 143 | 326
| Deployment | 50 | 20 | 15 | 12 | 18 | 65 | 0 | 18 | 20 | 30 | 68 | 133
| Operational / Maintenance | 50 | 12 | 3 | 25 | 7 | 47 | 20 | 10 | 10 | 5 | 45 | 92
| Total Hours |  | 155 | 100 | 87 | 95 | 437 | 65 | 83 | 108 | 170 | 426 | 863
| T & L Expenses | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| T & L Expenses - Capitalized | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
RESOURCE SUMMARY
| Initiation / Planning |  | 81 | 41 | 95 | 66 | 283 | 100 | 140 | 160 | 280 | 680 | 963
| Install / Development / Testing |  | 188 | 118 | 97 | 75 | 478 | 80 | 80 | 152 | 260 | 572 | 1050
| Deployment |  | 70 | 123 | 93 | 132 | 418 | 0 | 72 | 80 | 120 | 272 | 690
| Operational / Maintenance |  | 122 | 71 | 92 | 57 | 342 | 80 | 40 | 40 | 20 | 180 | 522
| Resource Grand Total Hours |  | 461 | 353 | 377 | 330 | 1521 | 260 | 332 | 432 | 680 | 1704 | 3225
| T & L Expenses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T & L Expenses - Capitalized |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VENDOR SUMMARY
| Initiation / Planning |  | 114 | 70 | 90 | 104 | 378 | 100 | 140 | 160 | 280 | 680 | 1058
| Install / Development / Testing |  | 196 | 130 | 84 | 86 | 496 | 80 | 80 | 152 | 260 | 572 | 1068
| Deployment |  | 130 | 83 | 79 | 68 | 360 | 0 | 72 | 80 | 120 | 272 | 632
| Operational / Maintenance |  | 126 | 153 | 115 | 82 | 476 | 80 | 40 | 40 | 20 | 180 | 656
| Vendor Grand Total Hours |  | 566 | 436 | 368 | 340 | 1710 | 260 | 332 | 432 | 680 | 1704 | 3414
| T & L Expenses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T & L Expenses - Capitalized |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0